附件

重庆市农业品种品质品牌建设工程项目清单

| 序号 | 工程 项目 | 主要建设内容 | 责任单位 | 阶段目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018年 | 2020年 | 2022年 |
| 1 | 优良品种 选育工程 | 精心选育晚熟柑橘、榨菜、生态畜禽、水产、中药材、茶叶、调味品、特色水果、特色粮食、油茶、油橄榄、核桃等优质高产高效品种200个。 | 市农业农村委、市科技局、市林业局、市发展改革委 | 选育沃柑、塔罗科血橙、尤力克柠檬等柑橘优质品质6个。培育优质畜禽、水产等品种各10个；发展茶叶、中药材等优质高产高效品种30个。选育油茶良种2个，笋竹、核桃、油橄榄、木姜子、山桐子良种各1个。 | 累计选育柑橘优质品种8个；培育优质畜禽、水产等品种各30个；发展茶叶、中药材等优质高产高效品种50个。累计选育核桃良种3个、油茶良种4个、笋竹良种2个以及油橄榄、木姜子、山桐子良种各1个。 | 累计选育柑橘优质品种10个；培育优质畜禽、水产等品种各50个；发展茶叶、中药材等优质高产高效品种70个。累计选育核桃良种5个、油茶良种6个，笋竹、油橄榄、木姜子、山桐子良种各1—3个。 |
| 2 | 扩繁基地 建设工程 | 建设北碚、江津国家区域性柑橘良种繁育基地，建成柑橘无病毒三级良繁体系；推进榨菜基地建设提挡升级；加强荣昌国家现代畜牧业科技创新示范基地建设；新建或改造标准化优势农作物良种生产基地；建立生猪、肉牛、肉羊、现代渔业、茶树、道地中药材基地；改扩建畜禽良种场；建设酉阳县油茶示范基地建设，合川区油橄榄示范基地建设。 | 市农业农村委、市林业局 | 完成北碚、江津国家区域性柑橘良种繁育基地建设规划；启动建设生猪、肉牛、肉羊标准化良繁基地5个、1个、10个，现代渔业种业示范场10个、茶树良繁基地5个、道地中药材基地10个；改扩建畜禽良种场20个；建设油茶示范基地1个，建设油橄榄示范基地1个。 | 启动北碚、江津国家区域性柑橘良种繁育基地建设；累计新建生猪、肉牛、肉羊基地10个、2个、20个，现代渔业种业示范场20个、茶树良繁基地10个、道地中药材基地10个；改扩建畜禽良种场50个；建设油茶示范基地2个，建设核桃示范基地3个。 | 建设北碚、江津国家区域性柑橘良种繁育基地及柑橘无病毒三级良繁体系，在北碚建成全国最大的柑橘育苗创新高地；累计建设油茶示范基地3个，建设核桃示范基地5个。 |
| 3 | 良种推广工程 | 精心筛选促进乡村振兴100个农业主导品种。新推广脐橙、巫山脆李、龙眼荔枝等优质特色经果；集中打造榨菜种植万亩级示范片和10万亩级示范区县；推广种植可采摘生态茶园；推广中药材、木本油料林、笋竹种植；建设生态渔场。 | 市农业农村委、市林业局 | 精心筛选促进乡村振兴100个农业主导品种。新推广优质特色经果40万亩；集中打造榨菜种植万亩级示范片和10万亩级示范区县；推广种植可采摘生态茶园30万亩；建成中药材种植示范基地55万亩、木本油料林90万亩以上、笋竹基地130万亩以上；建设生态渔场5万亩。 | 累计新推广优质特色经果120万亩；集中打造榨菜种植万亩级示范片和10万亩级示范区县；推广种植可采摘生态茶园60万亩；建成中药材种植示范基地95万亩、木本油料林130万亩以上、笋竹基地300万亩以上；建设生态渔场10万亩。 | 累计新推广优质特色经果160万亩；建成榨菜种植万亩级示范片和10万亩级示范区县；推广种植可采摘生态茶园100万亩；建成中药材种植示范基地130万亩、木本油料林175万亩以上、笋竹基地430万亩以上；建设生态渔场20万亩。 |
| 4 | 农业标准制定、修订 | 坚持绿色导向，加快标准制修订步伐。强化“三品一标”认证推广。 | 市农业农村委 | 农业地方标准达到200项以上；新认证“三品一标”500个。 | 农业地方标准达到300项以上；新认证“三品一标”500个。 | 农业地方标准达到400项以上；有效期内“三品一标”总数在4000个以上。 |
| 5 | 农业标准实施示范工程 | 筛选促进乡村振兴的100项农业主推技术，重点加强畜禽废弃物资源化利用技术，绿色生态综合种养技术等一批先进实用技术的推广运用。“菜篮子”主产区县规模生产主体全部实现按标生产；新建标准化示范区；推进 “三园两场”创建，到2022年，创建“三园两场”500个以上。 | 市农业农村委 | 筛选促进乡村振兴的100项农业主推技术。新建农业标准化示范区20个。创建“三园两场”70个以上，其中每个农产品质量安全县（含在建区县）建设3个以上，其他每个区县建设2个以上。 | 新建农业标准化示范区20个。累计创建“三园两场”350个以上，其中每个农产品质量安全县（含在建区县）建设3个以上，其他每个区县建设2个以上。 | 累计新建农业标准化示范区50个。“三园两场”总量达到500个。 |
| 6 | 农业投入品监管 | 全面落实限制使用农药定点经营和实名购买制度；全面实施农药生产二维码追溯制度；兽药经营企业入网追溯实现全覆盖；实施低毒生物农药试点。 | 市农业农村委 | 在永川、南川、万州、开州、巫山5个区县实施低毒生物农药试点0.5万亩。 | 在永川、南川、万州、开州、巫山5个区县实施低毒生物农药试点累计达到1万亩。 | 在永川、南川、万州、开州、巫山5个区县实施低毒生物农药试点累计达到1.5万亩。 |
| 7 | 农产品质量安全追溯体系建设工程 | 优化重庆市农产品质量安全追溯综合管理信息平台建设与管理，实行市、区县、乡镇三级追溯管理；推进追溯点建设。 | 市农业农村委 | 累计建成2000个追溯点建设。 | 累计建成2200个追溯点建设。 | 累计建成2500个追溯点。 |
| 8 | 动植物疫病防控 | 深入推行兽医工作“三项制度”，切实加强动物疫病预防控制，全面落实动物疫病强制免疫、动物疫病监测净化、动物卫生监督管理、动物疫情应急处置等防控措施，努力确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事故；开展专业化统配统施、统防统治服务。 | 市农业农村委 | 主要农作物绿色防控技术覆盖率达30%以上，专业化统防统治覆盖率达40%以上，总体危害损失控制在3%以内。 | 主要农作物绿色防控技术覆盖率达30%以上，专业化统防统治覆盖率达40%以上，总体危害损失控制在3%以内。 | 主要农作物绿色防控技术覆盖率达30%以上，专业化统防统治覆盖率达40%以上，总体危害损失控制在3%以内。 |
| 9 | 农业绿色发展行动 | 加强农村面源污染防控，强化农产品产地环境监测；开展综合防治研究和试点示范；以畜牧大县（区）和畜禽规模养殖场为重点，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用；启动秸秆综合利用技术推广和废旧农膜回收试点。 | 市农业农村委 | 完成15万头生猪当量的治理任务，全市畜禽粪污综合利用率达到70%以上；全市秸秆综合利用率达到83%；农膜回收率达到73%。 | 完成25万头生猪当量的治理任务，全市畜禽粪污综合利用率达到75%以上；全市秸秆综合利用率达到85%；农膜回收率达到80%。 | 全市畜禽粪污综合利用率达到77%以上；全市秸秆综合利用率达到86%；农膜回收率达到83%。 |
| 10 | 农产品区域公用品牌培育工程 | 强化顶层设计，统一规划、统一标识、统一包装、统一营销，创建覆盖重庆市农业全产业、全品类的农产品区域公用品牌；复兴冠生园、山城沱茶、永川豆豉、黄花园调味品、白市驿板鸭、合川桃片、忠州腐乳等曾获市级、国家级或国际权威机构评选认定的传统“老字号”品牌。 | 市农业农村委、市商务委、市经济信息委等部门 | 做大1个重庆市农产品区域公用品牌，打造30个区县区域公用品牌、300个重庆名牌农产品。 | 做大1个重庆市农产品区域公用品牌，累计打造40个区县区域公用品牌、400个重庆名牌农产品。 | 做靓1个重庆市农产品区域公用品牌，累计打造50个区县区域公用品牌、500个重庆名牌农产品，全面提升重庆农产品品牌的知名度和影响力。 |